לוח זמנים – מכרז פומבי 30/2026

עיריית באקה אלגרבייה – אספקה וניהול מערכות תקשורת ואבטחת המידע

עודכן: 19.10.2026

שאלות הבהרה: 1.11.2026 עד 15:00  |  הגשה: 15.11.2026 (יום א') עד 13:00

1. מועדי המכרז

| מועד | אירוע | פרטים | מקור בחוברת |
| --- | --- | --- | --- |
| כבר עכשיו | רכישת מסמכי המכרז – תנאי סף | 500 ₪, לא מוחזר. קבלה על שם הישות המגישה חובה בהצעה (תנאי סף יא'). עיון בחינם באתר העירייה או בלשכת המנכ"ל, א'–ה' 9:00–15:00. | עמ' 2; תנאי סף יא' עמ' 4 |
| לא נקבע | ישיבת הבהרות | החוברת מחייבת לצרף את הפרוטוקול, אבל לא קובעת מועד (שאלת הבהרה 7). | חלק א' סעיף 2(ח), עמ' 6 |
| 1.11.2026 (יום א'), 15:00 | שאלות הבהרה – מועד אחרון | בכתב, בדוא"ל למנמ"ר העירייה: Khawaja@baqa.co.il. אין פורמט מחייב (הקובץ שלנו: 38 שאלות). העירייה אינה אחראית לפירושים בעל פה; תשובה תישלח לכל המשתתפים. | חלק ב' סעיף 1(ו), עמ' 7 |
| לא נקבע – עד מועד ההגשה | תשובות ושינויים במסמכי המכרז | יישלחו לרוכשי המסמכים בדואר רשום או בפקס. יש לחתום עליהם ולצרף להצעה. | חלק ב' סעיף 1(ז), עמ' 7 |
| 15.11.2026 (יום א'), 13:00 | הגשת ההצעה | מסירה ידנית בלבד בלשכת מנכ"ל העירייה, לתיבת המכרזים. שני עותקים על גבי הטפסים, חתומים בראשי תיבות בכל דף ובחתימה מלאה במקומות הנדרשים. מעטפה שתגיע אחרי המועד או בכל דרך אחרת – תיפסל. | עמ' 2; הזמנה עמ' 4; חלק ב' סעיף 1(א) |
| לא נקבע | ראיון והמלצות (15 נקודות) | ראיון בפני ועדה: מנמ"ר, מנכ"ל וגזבר העירייה. | חלק ב' סעיף 2(א)2, עמ' 8 |
| עד 15.2.2027 | תוקף ערבות ההצעה | 10,000 ₪, אוטונומית, צמודה למדד אוקטובר 2026 (מתפרסם ב-15.11.2026), על שם המציע עצמו. יש להאריך לפי דרישת העירייה. | חלק א' 2(ג); חלק ב' 3; חלק ג' |
| 120 יום / 3 חודשים | תוקף ההצעה | סתירה: 120 יום (עד 15.3.2027, עמ' 11) מול 3 חודשים (עמ' 25). העירייה רשאית לדרוש הארכה ב-30 יום (שאלת הבהרה 6). | חלק ב' סעיף 7; חלק ז' |

2. אחרי זכייה

| מועד | אירוע | פרטים | מקור בחוברת |
| --- | --- | --- | --- |
| תוך 7 ימים מהודעת הזכייה | חתימה על החוזה | חתימה + ערבות ביצוע 25,000 ₪ צמודה ל-13 חודשים (תחודש באופציות) + אישורי ביטוח. אחרת – חילוט ערבות ההצעה. ערבות ההצעה תשוחרר תוך 7 ימים מהחתימה. | חלק ב' סעיפים 3(ג), 6; כתב הצעה סעיף 2 |
| לפני תחילת השירות | אישור קיום ביטוחים חתום | תנאי מקדמי למתן השירותים (נספח ד'1). | חלק ד' סעיף 3, עמ' 14 |
| עם תחילת ההתקשרות | מסירות לפי נספח הפרטיות | רשימת מורשי הגישה, פרטי מנהל אבטחת המידע, סקר אתרים ומיפוי שלוחות לפני תחילת העבודה (מיגרציה). | נספח פרטיות 3ב.2, 3ג; מפרט סעיף 7.1 |
| 6 החודשים הראשונים | תקופת ניסיון | העירייה בוחנת את התנהלות הספק. | חלק ב' סעיף 8; הסכם סעיף 13 |
| עד 31.12.2027 | תקופת ההתקשרות הראשונה | אופציות של שנה או חלק ממנה, עד 60 חודשים בסך הכול. הודעה על הארכה – עד 7 ימים לפני תום התקופה. | הסכם סעיפים 13–15 |
| בסיום ההתקשרות | העברת מידע וביעור | העברת כל המידע, הקונפיגורציות וההרשאות תוך 48 שעות; ביעור תוך 90 יום עם אישור CISO. | עמ' 22; נספח פרטיות 3.2–3.3 |

3. לו"ז עבודה פנימי עד ההגשה

| עד | משימה | אחראי | בוצע |
| --- | --- | --- | --- |
| מיידי | לרכוש את מסמכי המכרז (500 ₪) על שם הישות המגישה | ניהול מכרזים ומנהלה | ☐ |
| 22.10 (יום ה') | תשובות לפרק תנאי הסף בשאלות הפנימיות (13 תנאים) – האם אפשר להגיש | לפי שורה (פרק 1) | ☐ |
| 27.10 (יום ג') | תשובות המחלקות שמשפיעות על שאלות ההבהרה (ISO, מיקום המידע בענן, אירוח שרתים) | אבטחת מידע, ענן, מוקד | ☐ |
| 29.10 (יום ה') | לשלוח את שאלות ההבהרה (38) ל-Khawaja@baqa.co.il ולקבל אישור קבלה – לפני המועד האחרון (1.11, 15:00) | מחלקת המכרזים | ☐ |
| 5.11 (יום ה') | תשובות לתמחור: עלויות קווים, מרכזייה, מחירי Fortinet, מוקד | כל המחלקות | ☐ |
| 8.11 (יום א') | החלטת Go / No-Go לפי המודל הכלכלי ותשובות ההבהרה | הנהלה + מחלקת המכרזים | ☐ |
| 8.11 (יום א') | הזמנת ערבות בנקאית 10,000 ₪, צמודה למדד אוקטובר 2026, בתוקף עד 15.2.2027, על שם המציע, בנוסח חלק ג' | כספים | ☐ |
| 10.11 (יום ג') | תמחור סופי ואישור (ציון המחיר על התשלום החודשי בלבד; כל מחיר בין המינימום למקסימום) | כספים + מחלקת המכרזים | ☐ |
| 11.11–12.11 | חתימות בכל דף, תצהירים מאומתים בעו"ד, אישור רו"ח למנהל אבטחת מידע, נספח פרטיות חתום בכל עמוד, תשובות ההבהרה חתומות, שני עותקים | מחלקת המכרזים | ☐ |
| 15.11 (יום א') עד 13:00 | מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה, באקה אלגרבייה | מחלקת המכרזים | ☐ |
| מיד אחרי ההגשה | הכנה לראיון מול המנמ"ר, המנכ"ל והגזבר + המלצות חתומות | מכירות + מוקד | ☐ |

לתשומת לב

• מועד ההבהרות (1.11) ומועד ההגשה (15.11) חלים ביום א'. כדאי לשלוח את ההבהרות כבר ב-29.10, ולוודא מראש שלשכת המנכ"ל פתוחה לקבלת הצעות ביום ההגשה.

• העירייה רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד מועד ההגשה; השינויים נשלחים לרוכשי המסמכים בלבד – עוד סיבה לרכוש מיד.

• מועדי לו"ז העבודה הפנימי הם הצעה – לעדכן לפי החלטת מחלקת המכרזים.