לוח זמנים – מכרז פומבי 11/2026

עיריית אופקים – אספקה, הקמה ותחזוקה של מרכזיית טלפוניה

עודכן: 18.10.2026

ההגשה: 3.11.2026 (יום ג') עד השעה 12:00 – מסירה ידנית בלבד

1. מועדי המכרז

| מועד | אירוע | פרטים | מקור בחוברת |
| --- | --- | --- | --- |
| — | אין מפגש מציעים | לא יתקיים כנס או סיור מציעים. | עמ' 3, סעיף 4 |
| 13.10.2026, 12:00 (המועד עבר) | שאלות הבהרה | קובץ Word בלבד, בעמוד המכרז באתר העירייה, בלחצן "שאלות הבהרה". עמודות: מס"ד ¦ עמוד ¦ המסמך או הנספח ¦ סעיף רלבנטי ¦ נוסח השאלה. העירייה לא חייבת לענות לשאלות שלא הוגשו במועד ובפורמט. | סעיפים 1.3, 8.1–8.4 |
| לא נקבע | תשובות העירייה להבהרות | יפורסמו בכתב; רק תשובה בכתב מחייבת. יש לצרף את התשובות חתומות להצעה. | סעיפים 8.5–8.6 |
| 3.11.2026 (יום ג'), 12:00 | הגשת ההצעה | ידנית בלבד, בנוכחות נציג/ת העירייה, לתיבת המכרזים בלשכת המנכ"ל, בניין העירייה קומה א', רח' הרצל 38 אופקים. מעטפה סגורה ללא סימני זיהוי, שני עותקים: מקור חתום וחתום בחותמת בכל דף + העתק (צילום המקור החתום). | עמ' 3, סעיף 6; מסמך א' סעיף 1.3 |
| תימסר הודעה | פתיחת תיבת המכרזים | המציעים רשאים להיות נוכחים. | עמ' 3, סעיף 7; סעיף 6.2 |
| בהתראה של 3 ימי עבודה לפחות | מצגת והדגמה על מערכת חיה (10 נקודות) | בעירייה, עד 120 דקות: תפעול טלפוניה, מוקדי שירות, דוחות בזמן אמת והיסטוריים. רשימת המשתתפים מטעם המציע – 24 שעות לפני. | סעיף 10.3 |
| עד 3.3.2027 | תוקף ההצעה וערבות ההצעה | ההצעה בתוקף 120 יום מהמועד האחרון להגשה (העירייה רשאית לדרוש הארכה ב-120 יום נוספים). ערבות בנקאית 10,000 ₪, מקור, בתוקף עד 3.3.2027 לפחות. | סעיפים 1.3, 6.3, 5.10 |

2. אחרי זכייה

| מועד | אירוע | פרטים | מקור בחוברת |
| --- | --- | --- | --- |
| תוך 14 יום מהודעת הזכייה | חתימה על ההסכם ומסמכים | חתימה על ההסכם (מסמך ג'), ערבות ביצוע 20,000 ₪ צמודה ל-12 חודשים (תוארך ב-12 חודשים נוספים), אישור עריכת ביטוחים. איחור: 1,000 ₪ לכל יום, או ביטול הזכייה וחילוט ערבות ההצעה. | סעיפים 11.2–11.4 |
| תוך 30 יום מהודעת חתימת העירייה | השלמת ההקמה | אספקה, התקנה והדרכות – הפתרון כולו באופן מושלם. | סעיף 2.4 |
| 36 חודשים מחתימת העירייה | תקופת ההתקשרות | אופציה להארכות של שנה או חלק ממנה, עד 7 שנים בסך הכול. | סעיף 2 (תקופה); הסכם |
| עד 24 חודשים מחתימת החוזה | "כשיר שני" | העירייה רשאית לבחור כשיר שני למקרה של ביטול ההסכם עם הזוכה. | סעיף 10.5 |

3. לו"ז עבודה פנימי עד ההגשה

| עד | משימה | אחראי | בוצע |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.10 | לבדוק באתר העירייה אם פורסמו תשובות להבהרות או שינויים במועדים; לוודא שקובץ שאלות ההבהרה (62 שאלות) הועלה | מחלקת המכרזים | ☐ |
| 22.10 | תשובות המחלקות: תנאי סף (ניסיון 3 שנים רצופות 2023–2026, מוקד א'–ה' 08:00–16:00, מחזור 2 מיליון ₪ בממוצע 2023–2025) ועלויות | כל המחלקות | ☐ |
| 26.10 | החלטת Go / No-Go לפי המודל הכלכלי (בהנחות ברירת המחדל – הפסד; נקודת איזון כ-1,950 ₪ לחודש) | הנהלה + מחלקת המכרזים | ☐ |
| 27.10 | הזמנת ערבות בנקאית 10,000 ₪, מקור, בתוקף עד 3.3.2027, בנוסח מסמך א'(2) | כספים | ☐ |
| 29.10 | תמחור סופי ואישור (5 סעיפי מחיר בין מינימום למקסימום; תוספות שלא בשקלול – במחיר המרבי) | כספים + מחלקת המכרזים | ☐ |
| 1.11–2.11 | חתימה וחותמת בכל דף, תצהירים מאומתים בעו"ד, צירוף תשובות ההבהרה חתומות, צילום ההעתק, מעטפה סגורה | מחלקת המכרזים | ☐ |
| 3.11 עד 12:00 | מסירה ידנית בלשכת המנכ"ל, אופקים | מחלקת המכרזים | ☐ |
| מיד אחרי ההגשה | הכנת צוות ומערכת פעילה להדגמה – ההתראה יכולה להיות 3 ימי עבודה בלבד | טלפוניה + מכירות | ☐ |

לתשומת לב

• העירייה רשאית לשנות את המועדים בהודעה באתר, גם אחרי המועד האחרון להגשה, כל עוד לא נפתחה התיבה (סעיף 1.4). לבדוק את עמוד המכרז עד יום ההגשה.

• מועד שאלות ההבהרה (13.10) עבר. אם הקובץ לא הועלה במועד – העירייה לא חייבת לענות (סעיף 8.4).

• מועדי לו"ז העבודה הפנימי הם הצעה – לעדכן לפי החלטת מחלקת המכרזים.