מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז INGL/TENDER/2026/48 – שאלות פנימיות למחלקות

שלב 1 – תנאי סף: הפרק הראשון בודק אם אפשר להגיש בכלל. אם תנאי אחד לא מתקיים (ואין פתרון בשאלת הבהרה) – לא מגישים ולא ממשיכים לתמחור.

לוח זמנים: תנאי סף – עד 5.11.2026. ניקוד איכות – עד 10.11. שאלות הבהרה – העלאה ב-15.11 (המועד האחרון 16.11 12:00). עלויות ותמחור – עד 26.11. הגשה אלקטרונית: 13.12.2026 עד 12:00 (העלאה מתוכננת ב-10.12).

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תנאי סף – האם אפשר להגיש |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7.3 – האם הישות המגישה של HOT מחזיקה בהסמכת Cisco Preferred Networking Partner בתוקף (בתוכנית Cisco 360)? אם כן – להוציא אישור / תדפיס Partner Locator. אם לא – מה הדרגה שלנו, והאם אפשר להשיג את ההסמכה עד 13.12? | עמ' 4, סעיף 7.3; 11.2.14 | לא עומדים = לא מגישים. | שאלת הבהרה 6; החלטת הגשה | שותפויות יצרן / רכש | מיידי – עד 5.11.2026 |
| 2 | 7.4 – האם ביצענו מאז 1.1.2024 פרויקט Cisco Cyber Vision (אספקה, התקנה ותחזוקה) של 100 התקנים לפחות? פרטי הלקוח, התקופה, מספר וסוג ההתקנים, איש קשר. | עמ' 4, סעיף 7.4; נספח ה' סעיף 5 | לא עומדים = לא מגישים. זה התנאי הקשה ביותר: OT ולא IT. | נספח ה'; שאלת הבהרה 7 | הנדסת רשת ו-OT + מכירות | מיידי – עד 5.11.2026 |
| 3 | 7.5 – כמה עובדים של הישות המגישה מחזיקים CCNA בתוקף (נדרש 10), וכמה CCST Cybersecurity (נדרש 2)? רשימה שמית עם מספרי אימות. האם בעלי CCNP/CCIE נחשבים? | עמ' 4, סעיף 7.5; נספח ה' סעיף 5.6 | לא עומדים = לא מגישים. | נספח ה'; שאלת הבהרה 8; "ניקוד ותחרות" C10–C11 | משאבי אנוש + הנדסה | מיידי – עד 5.11.2026 |
| 4 | 7.1–7.2 – תעודת התאגדות ואישורי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ניהול ספרים, ניכוי במקור) על שם הישות המגישה. | עמ' 4, סעיפים 7.1–7.2; 11.2.4–11.2.6 | לא עומדים = לא מגישים. | מסמכי ההגשה | מחלקת המכרזים + כספים | מיידי – עד 5.11.2026 |
| 5 | 22.3 – רק חברה אחת מהקבוצה רשאית להשתתף. האם ישות אחרת בקבוצה מתכוונת להגיש? | עמ' 12, סעיף 22.3 | שתי הצעות של חברות קשורות – שתיהן עלולות להיפסל. | החלטת הגשה | מחלקת המכרזים | מיידי – עד 5.11.2026 |
| מכירות וניהול לקוח |  |  |  |  |  |  |
| 6 | האם יש לנו היום קשר עסקי עם נתג"ז (קווים, אבטחה, תקשורת)? מי מספק היום את נתבי Cisco 800 ואת התמיכה בהם? | עמ' 3, סעיף 2.1 | הספק הקיים הוא כנראה המתחרה העיקרי. | "ניקוד ותחרות" D4–D11 |  | 26.11.2026 |
| 7 | מי המתחרים הצפויים (שותפי Cisco עם ניסיון OT), ומי מהם מחזיק Preferred Security Partner ופרויקטי Cyber Vision? | מוסף 1 | פער האיכות קובע את המחיר שצריך להציע. | "ניקוד ותחרות" D8–D11 |  | 26.11.2026 |
| 8 | כמה פרויקטי Cyber Vision נוספים (מעבר לראשון) אפשר להציג? (2.5 נקודות לכל פרויקט, עד 10) | מוסף 1, אמת מידה ב' | כל נקודה שווה כ-38,000 ₪ בהצעה. | "ניקוד ותחרות" C9; שאלת הבהרה 12 |  | 26.11.2026 |
| 9 | מה הערך האסטרטגי: חדירה לתשתיות לאומיות (תמ"ק), שירותי אבטחת OT ומכרזי המשך? האם מצדיק מרווח נמוך? | עמ' 3, סעיף 1 | החלטת הגשה. | "רווחיות" B11 |  | 26.11.2026 |
| שותפויות יצרן ורכש |  |  |  |  |  |  |
| 10 | לרשום את העסקה מול Cisco (Deal Registration) מיד – מי שרושם ראשון מקבל את ההנחה הגבוהה. האם כבר נרשמה על ידי שותף אחר? | עמ' 41–43, כתב הכמויות | רוב ההצעה (כ-75%) היא ציוד Cisco – ההנחה מהיצרן קובעת את המחיר. | "הנחות" B5 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| 11 | הצעת מחיר מהמפיץ לכל המקטים בכתב הכמויות (9 פריטים, כולל מקטי התמיכה): מחיר מחירון והנחה, ותוקף ההצעה. | עמ' 42–43 | מחלף את ההערכות במודל. | "כתב כמויות" E4–E12; "הנחות" B5 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| 12 | זמני אספקה של היצרן ל-IR1101, IE3500 ו-5G RedCap; האם יש מקטים בסוף חיים (End of Sale)? | עמ' 42 | לו"ז הפריסה וסיכון למקט חלופי. | "הנחות" B16; שאלות הבהרה 5, 26 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| 13 | האם יש לנו הסמכת Preferred Security Partner (10 נקודות)? אם לא – אפשר להשיג עד 13.12? | מוסף 1, אמת מידה א' | 10 נקודות = כ-380,000 ₪ בהצעה. | "ניקוד ותחרות" C8; שאלת הבהרה 11 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| 14 | באיזו הנחה ממחירון Cisco ישראל נוכל להתחייב למוצרים נוספים שאינם בכתב הכמויות? | הסכם 5.2 | החברה יכולה להזמין עד 100% נוספים. | שאלת הבהרה 30 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| כספים ותמחור |  |  |  |  |  |  |
| 15 | מהו המרווח המינימלי לאישור עסקה שרובה מכירת ציוד יצרן, ומהו שיעור ההיוון? | עמ' 7, סעיף 12 | הסף להחלטה. | "הנחות" B15; "רווחיות" B12 |  | 26.11.2026 |
| 16 | איך מגדרים את הדולר: המחיר בדולר קבוע 180 יום ויותר, הרכישה מהמפיץ בדולר, והתשלום מנתג"ז בשקלים בשער יום ההזמנה. | נספח י' סעיף 3; הסכם 10.2 | חשיפת שער בין ההגשה להזמנה. | "הנחות" B4; שאלת הבהרה 27 |  | 26.11.2026 |
| 17 | האם מאשרים מימון ציוד מראש (כ-1.35 מיליון ₪) עם תשלום שוטף + 45 אחרי אישור הממונה? | הסכם 10.5 | חשיפת מזומנים מרבית כ-1.56 מיליון ₪. | "תזרים" C3 |  | 26.11.2026 |
| 18 | כמה לתקצב לאחזקה 24/7 ל-60 חודשים, שאין עליה תמורה נפרדת? | מפרט 2.3, 2.6, 5.4 | נטען על מחירי הפריטים. | "הנחות" B11 |  | 26.11.2026 |
| הנדסת רשת ו-OT |  |  |  |  |  |  |
| 19 | כמה ימי מהנדס להקמת ISE באשכול (Profiling, MAB, Micro-segmentation) ולהטמעת Cyber Vision? | מפרט 3.5, 3.1 | עלות שירותים 12–13. | "כתב כמויות" E15–E16 |  | 26.11.2026 |
| 20 | יש לנו מהנדס CCIE לכתיבת HLD/LLD, או נדרש קבלן משנה? כמה ימים? | מפרט 3.2 (עמ' 16) | עלות שירות 15. | "כתב כמויות" E18; שאלת הבהרה 21 |  | 26.11.2026 |
| 21 | על איזו תשתית יותקנו ISE ו-Cyber Vision Center? אם נצטרך לספק חומרה – מה העלות? | מפרט 3.5; עמ' 43 פריט 6 | ייתכן היקף שלא תומחר. | שאלות הבהרה 19, 20 |  | 26.11.2026 |
| 22 | רישוי בסביבה מנותקת (Air-Gapped): ISE PLR ו-Cyber Vision Offline – מה נדרש בפועל? | עמ' 43, פריטים 8–9; נספח ח' 9 | מקט חסר = עלות לא מתומחרת. | שאלות הבהרה 25, 28 |  | 26.11.2026 |
| שטח והתקנות |  |  |  |  |  |  |
| 23 | כמה זמן לוקחת התקנת נתב במתקן PRMS (מעבדה + שטח), כולל נסיעה מדימונה עד חיפה? אפשר 3 ביום? | מפרט 3.2; כתב הכמויות עמ' 44 | עלות שירות 10. | "כתב כמויות" E13 |  | 26.11.2026 |
| 24 | התקנת אנטנות בגובה מעל 2 מטר + 2 × 15 מ' קואקס: צוות, ציוד לעבודה בגובה, הסמכות וחומרים. | מפרט 3.3.1 | עלות שירות 11. | "כתב כמויות" E14; שאלת הבהרה 18 |  | 26.11.2026 |
| 25 | האם הטכנאים שלנו מוסמכים לעבודה במתקני גז (אזורי Ex, היתרי עבודה, HSE)? כמה זמן לוקחת הכשרה? | מפרט 3.3 (עמ' 16) | תנאי לכניסה לאתרים. | שאלות הבהרה 2, 22 |  | 26.11.2026 |
| תמיכה ו-NOC |  |  |  |  |  |  |
| 26 | האם אפשר לתת שירות 24/7 בשטח, עם תגובה עד 4 שעות, ל-60 אתרים מרוחקים לאורך 60 חודשים? מה העלות החודשית? | מפרט 2.6, 5.4 | אחזקה בלי סעיף מחיר. | "הנחות" B11; שאלת הבהרה 14 |  | 26.11.2026 |
| 27 | מלאי חלפים: כמה נתבים ומתגים רזרביים להחזיק, ואיפה? | מפרט 4 | חלפים ללא תשלום נוסף בתקופת האחריות. | "הנחות" B11 |  | 26.11.2026 |
| אבטחת מידע ו-ISO |  |  |  |  |  |  |
| 28 | תעודת ISO 27001 – על שם איזו ישות, ומה היקפה? (נדרשת אם נחזיק גישה למערכות נתג"ז) | נספח ח' סעיף 5.2 | דרישת חוזה, לא תנאי סף. | company-profile.md |  | 26.11.2026 |
| 29 | האם אפשר לעמוד בסקר אבטחה שנתי לפי מתודולוגיית מערך הסייבר ובבדיקת חוסן אחת ל-18 חודשים? מה העלות? | נספח ח' 3.8, 3.9, 12.4 | עלות שאין עליה תמורה. | שאלת הבהרה 23 |  | 26.11.2026 |
| 30 | הליך מהימנות לעובדים (סיווג / תעודת יושר) – כמה עובדים, כמה זמן? | נספח ח' 5.1, 10.1 | מעכב את תחילת העבודה. | שאלת הבהרה 24 |  | 26.11.2026 |
| משאבי אנוש |  |  |  |  |  |  |
| 31 | רשימה שמית של בעלי CCNA ו-CCST (ומעבר ל-11 / 3 לניקוד) – כולל תוקף ההסמכות. | מוסף 1, אמת מידה ג'; נספח ה' 5.6 | עד 20 נקודות. | "ניקוד ותחרות" C10–C11 |  | 10.11.2026 |
| 32 | האם אפשר להסמיך עוד עובדים ל-CCST Cybersecurity עד 13.12 (בחינה אחת)? | מוסף 1, אמת מידה ג' | כל מדרגה = 2.5 נקודות = כ-95,000 ₪. | "ניקוד ותחרות" C11 |  | 10.11.2026 |
| ניהול מכרזים ומנהלה |  |  |  |  |  |  |
| 33 | להירשם למערכת Sourcing Vision ולהוריד את כל המסמכים, כולל קובץ ה-Excel. | עמ' 4–5, סעיף 8 | בלי הרשמה אין הגשה. | מסמכי ההגשה |  | הרשמה: 1.11 ¦ הבהרות: 15.11 |
| 34 | להעלות את שאלות ההבהרה עד 15.11 (המועד האחרון 16.11 12:00). | סעיף 10 |  | קובץ שאלות ההבהרה |  | הרשמה: 1.11 ¦ הבהרות: 15.11 |
| 35 | להכין את המסמכים (חתימה בראשי תיבות בכל עמוד, נספחים ג'–ט' מאומתים) ולהעלות עד 10.12. | סעיף 11.2 | פגם טכני = פסילה. | מסמכי ההגשה |  | הרשמה: 1.11 ¦ הבהרות: 15.11 |