לוח זמנים – מכרז מסגרת פומבי 17/2026

מועצה מקומית כפר ברא – שירותי IT מנוהלים, שרתים, אבטחת מידע, קווים ומרכזייה בענן

עודכן: 18.10.2026

שאלות הבהרה: מחר, 19.10.2026  |  הגשה: 28.10.2026 (יום ד') עד 13:00

1. מועדי המכרז

| מועד | אירוע | פרטים | מקור בחוברת |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10.2026 | פרסום המכרז ותחילת רכישת המסמכים | 1,500 ₪ (לא מוחזר), במחלקת הגבייה בימים א'–ה' 10:00–15:00, או בהעברה בנקאית (בנק 10, סניף 648, חשבון 199700/96). הקבלה – חובה בהגשה. | עמ' 2, 4; עמ' 6 סעיף 2.1 |
| 15.10.2026 | פרסום מדד ספטמבר 2026 | מדד הבסיס של ערבות ההצעה. | עמ' 4; עמ' 6 סעיף 2.2 |
| 19.10.2026 (יום ב') | שאלות הבהרה – מועד אחרון | בכתב בלבד, בדוא"ל למזכיר המועצה מר מחמוד ריאן. Word פתוח: מס"ד ¦ מספר עמוד ¦ הסעיף ¦ פירוט השאלה. בחוברת שתי כתובות שונות – לשלוח לשתיהן ולבקש אישור קבלה: mahmood11@walla.co.il mahmoodr@kafar-bara.muni.il | עמ' 2; עמ' 4; עמ' 10–11 |
| 21.10.2026 (יום ד') | תשובות המועצה להבהרות | יפורסמו במרוכז באתר המועצה. לחתום על התשובות ולצרף אותן להצעה. | עמ' 2, 4; עמ' 11 |
| 28.10.2026 (יום ד'), 13:00 | הגשת ההצעה | מסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים, בניין המועצה, רח' צלאח אלדין 20, כפר ברא (בעמ' 2: לשכת המנכ"ל; בסעיף 2.3: לשכת מזכיר המועצה). מעטפה סגורה, רק מספר המכרז עליה. שני עותקים חתומים: עותק נייר בכריכה קשה + עותק סרוק על CD או דיסק-און-קי. | עמ' 2; עמ' 4; עמ' 6 סעיף 2.3 |
| אחרי פתיחת ההצעות – המועצה תודיע | ראיונות | ראיון (10 נקודות): התרשמות מניסיון, אמינות, מקצועיות, זמינות וזמני הגעה. | עמ' 9 |
| עד 25.01.2027 | תוקף ערבות ההצעה | 10,000 ₪ כולל מע"מ, צמודה למדד ספטמבר 2026. (בנוסח הערבות בעמ' 24 נכתב בטעות 25.01.2026.) | עמ' 4, 7, 24 |
| 90 יום מהמועד האחרון להגשה | תוקף ההצעה | כ-26.1.2027. | עמ' 19 סעיף 5 |

2. אחרי זכייה

| מועד | אירוע | פרטים | מקור בחוברת |
| --- | --- | --- | --- |
| תוך 7 ימים מהודעת הזכייה (בעמ' 8: 14 יום) | חתימה על ההסכם ומסמכים | חתימה על ההסכם, ערבות ביצוע 15,000 ₪ ל-14 חודשים, אישור קיום ביטוחים. ערבות ההצעה תשוחרר תוך 7 ימים מהחתימה. בחוברת סתירה: 7 ימים (עמ' 10, 13, 14, 17, 19) מול 14 יום (עמ' 8) – לעבוד לפי 7. | עמ' 8; עמ' 10, 13–14 |
| תוך 72 שעות מכל הזמנה | אספקת שירותים וציוד | מכל הזמנה חתומה של נציג המועצה. | עמ' 5 סעיף 1.5; עמ' 7 סעיף 3.8 |
| 3 שנים | תקופת ההתקשרות | + שתי אופציות של שנה – עד 5 שנים. המועצה רשאית לבטל בהודעה של 30 יום. | עמ' 15 סעיף 13 |

3. לו"ז עבודה פנימי עד ההגשה

| עד | משימה | אחראי | בוצע |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.10 (היום) | לסגור את קובץ שאלות ההבהרה (43 שאלות), כולל שאלות ISO 9001 (11, 13) ומחיר מינימלי לדמי הקמה (15). תשובות תנאי הסף מהמחלקות (המועד הפנימי 16.10 עבר) | מחלקת המכרזים | ☐ |
| 19.10, עד סוף היום | לשלוח את שאלות ההבהרה לשתי כתובות הדוא"ל ולקבל אישור קבלה | מחלקת המכרזים | ☐ |
| 21.10 | לבדוק באתר המועצה את התשובות – במיוחד חלופה ל-ISO 9001 | מחלקת המכרזים | ☐ |
| 22.10 | החלטת Go / No-Go: בלי ISO 9001 או חלופה מאושרת – לא מגישים | הנהלה + מחלקת המכרזים | ☐ |
| 22.10 | הזמנת ערבות בנקאית 10,000 ₪, צמודה למדד ספטמבר 2026, בתוקף עד 25.01.2027, בנוסח נספח מ'ז | כספים | ☐ |
| 25.10 | תמחור סופי: אסטרטגיית דמי ההקמה (80% מציון המחיר), הנחה על השירות השנתי, אישור | כספים + מחלקת המכרזים | ☐ |
| 26.10–27.10 | חתימה על כל המסמכים, תצהירים מאומתים בעו"ד, תשובות ההבהרה חתומות, כריכה קשה, סריקה ל-CD/דיסק-און-קי, קבלת רכישה | מחלקת המכרזים | ☐ |
| 28.10 עד 13:00 | מסירה אישית בבניין המועצה, כפר ברא | מחלקת המכרזים | ☐ |
| מיד אחרי ההגשה | הכנה לראיון: מציגים, דוגמאות לזמינות וזמני הגעה, המלצות | מכירות + IT מנוהל | ☐ |

לתשומת לב

• מועד שאלות ההבהרה הוא מחר (19.10). אחרי ההגשה לא יתקבלו הסתייגויות, גם לא לאישור הביטוח (עמ' 14).

• ISO 9001 הוא תנאי סף (סעיף 3.7) ול-HOT אין כרגע תעודה. ההחלטה אם להגיש תלויה בתשובה לשאלות ההבהרה 11 ו-13.

• סתירות בחוברת: יום ב' (סעיף 2.3) מול יום ד' (עמ' 2) – 28.10.2026 הוא יום ד'; מכרז 13/2026 מול 17/2026; 7 מול 14 ימים לחתימה. לעבוד לפי המועד המוקדם.

• מועדי לו"ז העבודה הפנימי הם הצעה – לעדכן לפי החלטת מחלקת המכרזים.